THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng computer vision để phát hiện và cảnh báo cháy từ hình ảnh camera giám sát

Tên tiếng Anh: Computer Vision-based Fire and Smoke Detection and Early Warning from Surveillance Camera Footage

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin – Thị giác máy tính / Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong an toàn PCCC.   Thời gian thực hiện: 08 tuần (19/10/2026 – 13/12/2026).

2. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Trung

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………

Email: ……………………………………      Điện thoại: ………………………

3. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài:

- Chủ nhiệm đề tài:

| STT | Họ và tên | MSSV | Số điện thoại | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Minh Thiên | 2380602095 | …………… | …………………… |

- Các thành viên tham gia đề tài:

| STT | Họ và tên | MSSV | Số điện thoại | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mai Quốc Việt | 2380614291 | ………… | …………………… |

Phân công vai trò chính:

| Thành viên | Vai trò | Phần việc chính |
| --- | --- | --- |
| Lê Minh Thiên (chủ nhiệm) | Điều phối, mô hình phát hiện | Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ; huấn luyện và so sánh các bộ phát hiện (YOLO, RT-DETR) cùng baseline; thực nghiệm thích nghi miền và đo độ quên; tối ưu mô hình để triển khai; chủ biên báo cáo và bài báo |
| Mai Quốc Việt | Dữ liệu video, xác nhận thời gian & hệ thống | Thu thập, gán nhãn video và khung hình; xây dựng bộ video kiểm thử có cảnh gây nhiễu; mô-đun xác nhận theo thời gian; hệ thống đọc nhiều luồng camera, gửi cảnh báo và dashboard; đo hiệu năng triển khai |

Hai thành viên cùng gán nhãn chéo, chạy thực nghiệm đầy đủ và viết báo cáo. Mỗi người kiểm tra lại phần việc của người kia trước mỗi mốc báo cáo với GVHD.

4. Tính cấp thiết của đề tài:

Cháy nổ là một trong những rủi ro gây thiệt hại lớn nhất về người và tài sản tại Việt Nam, đặc biệt ở khu dân cư đông đúc, nhà trọ, chung cư mini và nhà ở kết hợp kinh doanh. Theo số liệu của Bộ Công an, từ 16/9/2023 đến 15/9/2024 cả nước xảy ra 3.922 vụ cháy, làm 103 người chết và 78 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 296,1 tỷ đồng. Riêng vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính (Hà Nội) ngày 24/5/2024 đã làm 14 người chết [1]. Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 (hiệu lực từ 01/7/2025) tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm phòng cháy tại nhà ở và cơ sở [2]. Trong các vụ cháy, vài phút đầu quyết định khả năng thoát nạn và dập lửa, nên phát hiện sớm có ý nghĩa sống còn.

Đầu báo khói và đầu báo nhiệt truyền thống chỉ phản ứng khi khói hoặc nhiệt lan tới vị trí đặt đầu báo. Vì vậy chúng thường báo muộn ở không gian rộng, trần cao hoặc ngoài trời (bãi xe, hành lang, kho bãi) và không cho biết vị trí, quy mô đám cháy. Trong khi đó, camera giám sát đã được lắp đặt rộng rãi nhưng chủ yếu chỉ dùng để ghi hình. Tận dụng hạ tầng camera sẵn có để tự động phát hiện lửa và khói là hướng tiếp cận chi phí thấp, triển khai nhanh. Các phương pháp thị giác máy tính sớm dựa trên luật màu sắc và chuyển động [3], [4] dễ báo động giả trước đèn đỏ/vàng, hoàng hôn hay áo màu cam. Các mô hình học sâu như CNN [5] và đặc biệt các bộ phát hiện đối tượng thời gian thực họ YOLO [6], [7] và RT-DETR [8] đã cải thiện đáng kể độ chính xác. Bộ dữ liệu D-Fire với 21.527 ảnh có gán nhãn lửa và khói [9] trở thành chuẩn phổ biến để huấn luyện và so sánh.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa kết quả trên bộ dữ liệu ảnh và một hệ thống cảnh báo dùng được vẫn còn lớn. Thứ nhất, phần lớn nghiên cứu chỉ báo cáo mAP trên từng ảnh, trong khi người vận hành quan tâm đến số lần báo động giả mỗi giờ và độ trễ phát hiện trên video liên tục; nếu báo giả quá nhiều, người dùng sẽ tắt hệ thống. Thứ hai, mô hình huấn luyện trên dữ liệu quốc tế thường giảm độ chính xác khi gặp bối cảnh Việt Nam (hẻm nhỏ, nhà ống, bảng hiệu đèn LED, nhiều xe máy). Thứ ba, hệ thống cần chạy thời gian thực trên phần cứng phổ thông và gửi cảnh báo kịp thời. Tổng quan của Gaur và cộng sự [10] cũng chỉ ra báo động giả và khả năng tổng quát hóa là hai thách thức lớn nhất của phát hiện cháy bằng video.

Bài báo định hướng Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architecture (Behrouz và cộng sự, NeurIPS 2025) [11] gợi ý cách tiếp cận thách thức thứ hai. Nhóm tác giả cho rằng các mô hình học sâu hiện nay “tĩnh” sau huấn luyện. Khi cập nhật để học dữ liệu mới, mô hình dễ quên tri thức cũ (catastrophic forgetting). Vì vậy, các thành phần khác nhau nên được cập nhật ở tần số khác nhau: phần lưu tri thức nền cập nhật chậm, phần thích nghi với bối cảnh mới cập nhật nhanh. Đề tài áp dụng ý tưởng này ở mức thực nghiệm: khi thích nghi mô hình với camera Việt Nam, so sánh việc tinh chỉnh toàn bộ với việc giữ cố định phần trích đặc trưng (backbone) và chỉ cập nhật phần phát hiện, kèm phát lại dữ liệu cũ (replay) [12], [13], đồng thời đo mức quên trên dữ liệu gốc.

Về khoa học, đề tài cung cấp đánh giá có hệ thống các bộ phát hiện hiện đại theo cả thước đo trên ảnh lẫn thước đo theo sự kiện trên video, và phân tích bài toán thích nghi miền cho bối cảnh Việt Nam. Về ứng dụng, sản phẩm là một hệ thống cảnh báo cháy chạy trên camera có sẵn, gửi cảnh báo kèm hình ảnh qua Telegram/email, có thể dùng cho nhà trọ, chung cư mini, nhà xưởng nhỏ và bãi giữ xe.

5. Mục tiêu đề tài:

a) Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá một hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm cháy (lửa và khói) từ hình ảnh camera giám sát dựa trên thị giác máy tính. Hệ thống phát hiện chính xác, ít báo động giả, chạy thời gian thực trên phần cứng phổ thông và thích nghi được với bối cảnh camera tại Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể (kiểm chứng được)

–	MT1 – Dữ liệu: chuẩn bị D-Fire [9] làm dữ liệu huấn luyện chính. Xây dựng bộ kiểm thử video gồm ≥ 20 video có cháy/khói (nguồn công khai) và ≥ 5 giờ video không cháy có cảnh gây nhiễu, do nhóm tự quay. Trích và gán nhãn ≥ 1.000 khung hình bối cảnh Việt Nam.

–	MT2 – Bộ phát hiện: huấn luyện và so sánh ≥ 4 mô hình (YOLOv8n/s, YOLO11n/s, RT-DETR) với 2 baseline (luật màu + chuyển động; CNN phân loại khung hình). Mô hình tốt nhất hướng tới mAP@0.5 ≥ 0,75 trên tập kiểm tra D-Fire.

–	MT3 – Giảm báo động giả: xây dựng mô-đun xác nhận theo thời gian. Mục tiêu giảm ≥ 50% số báo động giả/giờ so với cảnh báo theo từng khung hình, trong khi recall theo sự kiện giảm không quá 5 điểm % và độ trễ phát hiện trung bình ≤ 10 giây.

–	MT4 – Thích nghi miền: so sánh 3 chiến lược tinh chỉnh trên dữ liệu Việt Nam (toàn bộ / đóng băng backbone / có replay). Mục tiêu tăng ≥ 5 điểm mAP@0.5 trên tập Việt Nam, đồng thời mức giảm mAP trên D-Fire ≤ 2 điểm.

–	MT5 – Hệ thống: hệ thống chạy đồng thời ≥ 4 luồng camera, đạt ≥ 15 FPS/luồng trên GPU và ≥ 5 FPS trên CPU (sau khi xuất ONNX/OpenVINO). Cảnh báo kèm ảnh đến điện thoại ≤ 5 giây sau khi xác nhận. Hoàn thành 01 bản thảo bài báo khoa học.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

6.1. Đối tượng nghiên cứu

–	Bài toán: phát hiện đối tượng (lửa, khói) trên khung hình và ra quyết định cảnh báo trên luồng video liên tục.

–	Dữ liệu: ảnh và video từ camera giám sát trong nhà và ngoài trời: hành lang, bãi xe, nhà kho, cửa hàng, khu bếp, đường phố.

–	Mô hình: bộ phát hiện thời gian thực YOLOv8/YOLO11 [7], RT-DETR [8]; baseline luật màu [4] và CNN phân loại [5].

–	Hệ thống: pipeline đọc luồng camera (RTSP), xác nhận theo thời gian, gửi cảnh báo và dashboard giám sát.

6.2. Phạm vi nghiên cứu

–	Phạm vi dữ liệu: D-Fire (ảnh có nhãn); video có cháy lấy từ nguồn công khai (bộ video của Foggia và cộng sự [3], video tin tức/camera công khai, chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu); video không cháy do nhóm tự quay tại khuôn viên trường, nhà trọ, bãi xe.

–	An toàn & pháp lý: nhóm không tự tạo đám cháy để quay dữ liệu. Nếu cần cảnh có lửa thật đặc thù, chỉ quay trong buổi diễn tập PCCC do đơn vị có thẩm quyền tổ chức. Khi quay video có người, nhóm xin phép và làm mờ khuôn mặt, biển số xe trước khi công bố.

–	Phạm vi chức năng: phát hiện lửa và khói nhìn thấy được trên camera thường (RGB, hồng ngoại ban đêm ở mức thử nghiệm); cảnh báo qua Telegram/email và dashboard web. Không bao gồm: camera nhiệt, kết nối tủ báo cháy trung tâm, điều khiển hệ thống chữa cháy.

–	Phạm vi thực nghiệm: huấn luyện trên GPU Colab/Kaggle; thử nghiệm triển khai trên laptop (CPU) và GPU; giả lập camera bằng máy chủ RTSP (MediaMTX) phát lại video.

–	Giới hạn: đây là hệ thống hỗ trợ, không thay thế thiết bị báo cháy theo tiêu chuẩn PCCC. Video có cháy thật trong bối cảnh Việt Nam khó thu thập nên bộ kiểm thử có quy mô hạn chế. Bài báo [11] chỉ dùng làm cơ sở lý thuyết cho thực nghiệm thích nghi miền, không cài đặt kiến trúc Hope/CMS của bài báo.

6.3. Dữ liệu sử dụng

| Thông tin | D-Fire [9] (huấn luyện chính) | Dữ liệu video & khung hình Việt Nam (tự xây dựng) |
| --- | --- | --- |
| Nguồn | de Venâncio và cộng sự (2022), công khai trên GitHub | Video cháy công khai (Foggia và cộng sự [3], tin tức, camera công khai); video không cháy do nhóm tự quay |
| Quy mô | 21.527 ảnh: 1.164 chỉ có lửa, 5.867 chỉ có khói, 4.658 có cả hai, 9.838 không có (ảnh âm) | ≥ 20 video có cháy/khói; ≥ 5 giờ video không cháy; ≥ 1.000 khung hình Việt Nam được gán nhãn |
| Nhãn / lớp | 2 lớp: fire, smoke; 26.557 khung bao (14.692 lửa, 11.865 khói); định dạng YOLO | Khung hình: fire, smoke (định dạng YOLO). Video: thời điểm bắt đầu cháy/khói (giây) để đo độ trễ |
| Cảnh gây nhiễu | Có sẵn ảnh âm tính | Đèn đỏ/vàng, đèn LED bảng hiệu, hoàng hôn, đèn xe, áo màu cam, hơi nước, bụi, lửa bếp có kiểm soát |
| Chia tập | Theo bản chia gốc của tác giả (train/test), tách thêm 10% train làm val | Khung hình: 60/20/20 theo video (khung từ cùng một video không nằm ở hai tập); toàn bộ video dùng để kiểm thử |

6.4. Cách tiếp cận và quy trình nghiên cứu

Đề tài theo hướng thực nghiệm – so sánh và đánh giá ở hai cấp: cấp khung hình (độ chính xác phát hiện) và cấp sự kiện trên video (khả năng cảnh báo trong vận hành thực tế). Kiến trúc tổng quát được trình bày ở Hình 1.

Hình 1. Kiến trúc hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy từ camera giám sát

–	Bước 1 – Dữ liệu: chuẩn hóa D-Fire; thu thập và cắt video; gán nhãn khung hình bằng CVAT/Roboflow; ghi mốc thời gian bắt đầu cháy cho mỗi video có cháy.

–	Bước 2 – Baseline: B1: luật màu trên không gian HSV/YCbCr [4] kết hợp trừ nền để lấy vùng chuyển động; B2: CNN phân loại khung hình MobileNetV3 (lửa / khói / bình thường).

–	Bước 3 – Bộ phát hiện: huấn luyện YOLOv8n/s, YOLO11n/s và RT-DETR-R18 trên D-Fire với cùng kích thước ảnh 640 và cùng số epoch; dùng tăng cường dữ liệu (mosaic, thay đổi độ sáng, làm mờ, mô phỏng nhiễu camera).

–	Bước 4 – Xác nhận theo thời gian: theo vết đối tượng (ByteTrack); chỉ phát cảnh báo khi đối tượng xuất hiện ở ≥ k trên N khung gần nhất và có biến động đặc trưng (lửa nhấp nháy, khói lan rộng). Cho phép khai báo vùng loại trừ cho từng camera. Hai mức cảnh báo: “nghi ngờ” và “cháy”. Quét (k, N) và ngưỡng độ tin cậy trên tập kiểm định để chọn điểm vận hành.

–	Bước 5 – Thích nghi miền: tinh chỉnh mô hình tốt nhất trên khung hình Việt Nam theo 3 chiến lược: (a) tinh chỉnh toàn bộ; (b) đóng băng backbone, chỉ cập nhật neck/head; (c) như (b) và trộn 20% ảnh D-Fire (replay [13]). Có thể thêm EWC [12] làm phương án đối chiếu. Đo mAP trên tập Việt Nam và trên D-Fire để tính mức quên.

–	Bước 6 – Triển khai & cảnh báo: xuất ONNX/OpenVINO (CPU) và TensorRT FP16 (GPU nếu có); đọc nhiều luồng RTSP; gửi cảnh báo qua Telegram Bot/email kèm ảnh có khung bao; dashboard web hiển thị trạng thái camera, lịch sử và nút xác nhận/bỏ qua cảnh báo.

6.5. Công nghệ dự kiến sử dụng

Python 3.10+; PyTorch; Ultralytics (YOLOv8, YOLO11, RT-DETR); OpenCV; ByteTrack; ONNX Runtime, OpenVINO, TensorRT; CVAT/Roboflow để gán nhãn; MediaMTX (giả lập camera RTSP); FastAPI + Streamlit (dashboard); Telegram Bot API; SQLite lưu lịch sử cảnh báo; Docker; Git/GitHub; Google Colab/Kaggle (GPU).

6.6. Phương pháp đối chứng và tiêu chí đánh giá

| Cấp đánh giá | Metric | Ý nghĩa / cách dùng |
| --- | --- | --- |
| Khung hình | mAP@0.5, mAP@0.5:0.95 [14]; Precision, Recall theo từng lớp (lửa, khói) | So sánh các bộ phát hiện và baseline trên D-Fire và tập Việt Nam |
| Sự kiện (video) | Recall theo sự kiện (tỷ lệ video có cháy được cảnh báo); độ trễ phát hiện (giây, tính từ lúc lửa/khói xuất hiện đến lúc cảnh báo) | Khả năng cảnh báo sớm trong vận hành thực tế |
| Báo động giả | Số báo động giả/giờ trên ≥ 5 giờ video không cháy; phân tích theo loại cảnh gây nhiễu | Thước đo quyết định người dùng có tiếp tục dùng hệ thống hay không |
| Thích nghi miền | Δ mAP trên tập Việt Nam (mức cải thiện); Δ mAP trên D-Fire (mức quên) | So sánh 3 chiến lược tinh chỉnh |
| Triển khai | FPS/luồng trên CPU và GPU; số luồng chạy đồng thời; kích thước mô hình; độ trễ từ xác nhận đến khi tin nhắn tới | Khả năng chạy trên phần cứng phổ thông |

Mô hình được huấn luyện với 3 seed và báo cáo trung bình ± độ lệch chuẩn của mAP. Các metric theo sự kiện được tính trên toàn bộ bộ video kiểm thử, kèm phân tích từng video thất bại.

7. Nội dung nghiên cứu:

| STT | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 1 – Khảo sát & chuẩn bị: đọc, tóm tắt ≥ 15 tài liệu (phát hiện cháy bằng video, YOLO/RT-DETR, thích nghi miền, bài báo [11]); tải và phân tích D-Fire; lập danh sách nguồn video và kịch bản cảnh gây nhiễu; dựng repo, môi trường huấn luyện. | Bảng tổng hợp tài liệu; thống kê D-Fire; danh sách nguồn video + kịch bản quay; repo GitHub | 19/10/2026 – 25/10/2026 | Lê Minh Thiên (tài liệu, D-Fire) Mai Quốc Việt (nguồn video) |
| 2 | Tuần 2 – Bộ video kiểm thử & gán nhãn: thu thập ≥ 20 video có cháy/khói; quay ≥ 5 giờ video không cháy có cảnh gây nhiễu; ghi mốc thời gian cháy; trích và gán nhãn ≥ 1.000 khung hình Việt Nam (gán chéo 10%); cài đặt baseline B1 (luật màu + chuyển động). | Bộ video kiểm thử + file mốc thời gian; tập khung hình Việt Nam (YOLO format); kết quả B1 | 26/10/2026 – 01/11/2026 | Mai Quốc Việt (chính) Lê Minh Thiên (B1) |
| 3 | Tuần 3 – Huấn luyện bộ phát hiện: huấn luyện YOLOv8n/s, YOLO11n/s, RT-DETR trên D-Fire; huấn luyện B2 (MobileNetV3); đánh giá mAP, Precision/Recall theo lớp; so sánh tốc độ. | Bảng so sánh ≥ 4 mô hình + 2 baseline; checkpoint tốt nhất (hướng tới mAP@0.5 ≥ 0,75). Mốc kiểm tra 1 với GVHD | 02/11/2026 – 08/11/2026 | Lê Minh Thiên (chính) Mai Quốc Việt (B2) |
| 4 | Tuần 4 – Xác nhận theo thời gian: tích hợp ByteTrack; luật k/N khung, kiểm tra biến động, vùng loại trừ; viết công cụ đánh giá theo sự kiện (recall, độ trễ, báo động giả/giờ); quét tham số để chọn điểm vận hành. | Mô-đun temporal_verifier.py; công cụ event_eval.py; bảng so sánh cảnh báo theo khung hình và có xác nhận | 09/11/2026 – 15/11/2026 | Mai Quốc Việt (chính) Lê Minh Thiên (hỗ trợ) |
| 5 | Tuần 5 – Thích nghi miền & đo độ quên: tinh chỉnh trên khung hình Việt Nam theo 3 chiến lược (toàn bộ / đóng băng backbone / replay 20%); đo mAP trên tập Việt Nam và D-Fire; đánh giá lại trên bộ video. | Bảng Δ mAP (cải thiện và mức quên) của 3 chiến lược; mô hình thích nghi tốt nhất | 16/11/2026 – 22/11/2026 | Lê Minh Thiên (chính) Mai Quốc Việt (đánh giá video) |
| 6 | Tuần 6 – Thực nghiệm đầy đủ & tối ưu triển khai: chạy toàn bộ cấu hình trên bộ video; ablation (kích thước ảnh, ngưỡng độ tin cậy, k/N, ban ngày/ban đêm); xuất ONNX/OpenVINO/TensorRT; đo FPS trên CPU/GPU; phân tích ≥ 50 lỗi (báo giả, bỏ sót). | Bảng tổng hợp đầy đủ; biểu đồ đánh đổi báo động giả – độ trễ; bảng FPS; phân loại lỗi. Mốc kiểm tra 2 với GVHD | 23/11/2026 – 29/11/2026 | Cả nhóm |
| 7 | Tuần 7 – Hệ thống cảnh báo: đọc ≥ 4 luồng RTSP (giả lập bằng MediaMTX); pipeline thời gian thực; Telegram Bot/email kèm ảnh; dashboard (trạng thái camera, lịch sử, xác nhận/bỏ qua); lưu nhật ký SQLite; đóng gói Docker; chạy thử liên tục ≥ 2 giờ. | Hệ thống demo chạy được; đạt ≥ 15 FPS/luồng (GPU), cảnh báo ≤ 5 giây; video quay màn hình; hướng dẫn cài đặt | 30/11/2026 – 06/12/2026 | Mai Quốc Việt (chính) Lê Minh Thiên (tích hợp mô hình) |
| 8 | Tuần 8 – Hoàn thiện & nghiệm thu: báo cáo tổng kết; bản thảo bài báo (6–8 trang, định dạng IEEE); công bố mã nguồn, mô hình và phần dữ liệu được phép chia sẻ; slide; video demo 3–5 phút. | Báo cáo tổng kết; bản thảo bài báo; mã nguồn + README; slide; video demo. Nghiệm thu với GVHD | 07/12/2026 – 13/12/2026 | Lê Minh Thiên (chủ biên) Cả nhóm |

Cơ chế phối hợp

Nhóm họp nội bộ 2 lần/tuần và họp với GVHD 1 lần/tuần. Công việc được quản lý bằng GitHub Issues/Projects; mỗi thành viên commit mã nguồn và cập nhật nhật ký tuần. Có 3 mốc kiểm tra với GVHD: cuối Tuần 3 (dữ liệu + bộ phát hiện), cuối Tuần 6 (toàn bộ thực nghiệm), cuối Tuần 8 (nghiệm thu).

Rủi ro và phương án dự phòng

–	Thiếu video cháy thực tế tại Việt Nam: tăng số video công khai quốc tế và tách riêng kết quả theo nguồn; tuyệt đối không tự đốt lửa để quay.

–	Báo động giả vẫn cao với một số cảnh (đèn LED, hoàng hôn): bổ sung các khung hình này làm ảnh âm khi tinh chỉnh; dùng vùng loại trừ cho từng camera.

–	Thiếu GPU: dùng mô hình bản nano/small, huấn luyện ít epoch hơn trên Colab/Kaggle; triển khai bằng OpenVINO trên CPU.

–	Khói mỏng khó phát hiện: báo cáo riêng hiệu năng của lớp khói; dùng mức cảnh báo “nghi ngờ” cho khói để không bỏ sót.

–	Không đạt mục tiêu số liệu: báo cáo trung thực, phân tích lỗi theo loại cảnh và đề xuất hướng cải thiện.

8. Sản phẩm: Ứng dụng và bài báo về đề tài

–	Ứng dụng: hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy từ nhiều luồng camera, gửi cảnh báo Telegram/email kèm ảnh, có dashboard web; đóng gói Docker.

–	Bài báo: 01 bản thảo bài báo khoa học (6–8 trang) so sánh các bộ phát hiện, cơ chế xác nhận theo thời gian và chiến lược thích nghi miền, dự kiến gửi hội nghị/kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên hoặc hội nghị chuyên ngành trong nước.

–	Dữ liệu: bộ video kiểm thử kèm mốc thời gian và ≥ 1.000 khung hình Việt Nam có nhãn (phần được phép chia sẻ, đã làm mờ khuôn mặt/biển số).

–	Mã nguồn & mô hình: repo GitHub (huấn luyện, xác nhận thời gian, đánh giá theo sự kiện, hệ thống cảnh báo), mô hình đã huấn luyện, README tái lập kết quả.

–	Báo cáo: báo cáo tổng kết, slide bảo vệ, video demo 3–5 phút.

9. Tiến độ hiện tại

Tình trạng tại thời điểm đăng ký (trước 19/10/2026):

| Nội dung | Trạng thái | Tỷ lệ hoàn thành | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác định đề tài, nhóm, GVHD, phân công | Hoàn thành | 100% | Đề cương này |
| Khảo sát tài liệu | Đang thực hiện | …% | Danh mục tài liệu (mục Tài liệu tham khảo) |
| Dữ liệu D-Fire | Đã xác định nguồn (công khai) | …% | Link / notebook tải dữ liệu |
| Bộ video kiểm thử | Chưa thực hiện | …% | Số video / số giờ đã có |
| Huấn luyện mô hình, xác nhận thời gian | Chưa thực hiện | 0% | – |
| Hệ thống cảnh báo & demo | Chưa thực hiện | 0% | – |
| Báo cáo / bài báo | Chưa thực hiện | 0% | – |

Ghi chú: nhóm cập nhật tỷ lệ và minh chứng thực tế (link GitHub, kết quả huấn luyện thử, video đã thu thập) trước khi nộp. Theo tiêu chí ưu tiên xét duyệt, nên hoàn thành trước nội dung Tuần 1–3 (dữ liệu, bộ phát hiện) để có kết quả ban đầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]	VOV.VN, “Ám ảnh những vụ cháy kinh hoàng trong năm 2024” (số liệu của Bộ Công an giai đoạn 16/9/2023 – 15/9/2024), https://vov.vn/xa-hoi/am-anh-nhung-vu-chay-kinh-hoang-trong-nam-2024-post1142899.vov.

[2]	Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, “Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, số 55/2024/QH15,” thông qua ngày 29/11/2024, hiệu lực từ 01/7/2025.

[3]	P. Foggia, A. Saggese, and M. Vento, “Real-Time Fire Detection for Video-Surveillance Applications Using a Combination of Experts Based on Color, Shape, and Motion,” IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology, vol. 25, no. 9, pp. 1545–1556, 2015.

[4]	T. Çelik and H. Demirel, “Fire Detection in Video Sequences Using a Generic Color Model,” Fire Safety Journal, vol. 44, no. 2, pp. 147–158, 2009.

[5]	K. Muhammad, J. Ahmad, and S. W. Baik, “Early Fire Detection Using Convolutional Neural Networks during Surveillance for Effective Disaster Management,” Neurocomputing, vol. 288, pp. 30–42, 2018.

[6]	J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” in Proc. CVPR, 2016.

[7]	G. Jocher, J. Qiu, and A. Chaurasia, “Ultralytics YOLO (YOLOv8, YOLO11),” GitHub repository, https://github.com/ultralytics/ultralytics, 2023–2024.

[8]	Y. Zhao et al., “DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection,” in Proc. CVPR, 2024.

[9]	P. V. A. B. de Venâncio, A. C. Lisboa, and A. V. Barbosa, “An Automatic Fire Detection System Based on Deep Convolutional Neural Networks for Low-Power, Resource-Constrained Devices,” Neural Computing and Applications, 2022.

[10]	A. Gaur, A. Singh, A. Kumar, A. Kumar, and K. Kapoor, “Video Flame and Smoke Based Fire Detection Algorithms: A Literature Review,” Fire Technology, vol. 56, pp. 1943–1980, 2020.

[11]	A. Behrouz, M. Razaviyayn, P. Zhong, and V. Mirrokni, “Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architecture,” in Proc. NeurIPS, 2025, arXiv:2512.24695.

[12]	J. Kirkpatrick et al., “Overcoming Catastrophic Forgetting in Neural Networks,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 114, no. 13, pp. 3521–3526, 2017.

[13]	D. Rolnick, A. Ahuja, J. Schwarz, T. Lillicrap, and G. Wayne, “Experience Replay for Continual Learning,” in Proc. NeurIPS, 2019.

[14]	T.-Y. Lin et al., “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” in Proc. ECCV, 2014.

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI |
| --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) ThS. Nguyễn Hữu Trung | (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Minh Thiên |